# VAGS-Status-Tabelle, INTERN                                                                                                                           Stand: 25. November 2020

| Nr. | Name | Direk- tion | VAGS-Start | Initialisierungs-Phase Stand / Bemerkungen | Konzept- Phase Stand / Bemerkungen | VAGS-Ende Stand / Bemerkungen | Inkrafttreten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LAUFENDE (abgeschlossene) VAGS PROJEKTE |  |  |  |
| V-1 | Raumplanung | BUD | RRB vom 27.9.2016 | Abgeschlossen am 16.10.2017 durch Projekt-Auschuss | Abgeschlossen durch Landratsvorlage vom 22.1.2019 | Landratsbeschluss vom 12. Dezember 2019 | 1.4.2020 (SGS 400) |
| V-2 | Wasser | BUD | ProSa-Sitzung vom 15.1.2018 / 12.11.2018 |  |  |  |  |
| V-3 | Restfinanzierung Pflege nach EG KVG | VGD | ProSa-Sitzung vom 15.1.2018 / 12.11.2018 | Unterschriebener Projekt-Auftrag vom 30.11.2018 |  |  |  |
| V-4 | Berufsauftrag Lehrpersonen | BKSD | ProSa-Sitzung vom 15.1.2018 | Unterschriebener Projekt-Init-Auftrag vom 15.3./23.4.2018 | Unterschriebener Projekt-Auftrag vom 4.11.2019 |  | vorgesehen am 1.8.2020 |
| V-5 | Führungsstrukturen Primarschule und Musikschule | BKSD | ProSa-Sitzung vom 15.1.2018 | Unterschriebener Projekt-Init-Auftrag vom 15.3./23.4.2018 |  |  |  |
| V-6 | Methode Festsetzung Pflegenormkosten stationär | VGD | ProSa-Sitzung vom 15.1.2018 | - | Unterschriebener Projekt-Auftrag vom 16.1.2018 | Durch Antrag an RR am 7.11.2018; ProSa-Sitzung vom 12.11.2018 | 1.1.2019 |
| V-7 | Zentrale Assessementcenter für vorl. Aufgenommene und Flüchtlinge (VA/Flü) | FKD | ProSa-Sitzung vom 16.4.2018 | Unterschriebener Projekt-Init-Auftrag vom 6.7./15.8.2018 | Unterschriebener Projekt-Auftrag vom 6.7./15.8.2018. Änderung kAV seit 1.1.2019 in Kraft. In der Umsetzungs-Phase | Durch Abschlussbericht: vorgesehen für Ende 2020 | Per 1.1.2019 |
| V-8 | IT-Forum Kanton-Gemeinden | FKD | ProSa-Sitzung vom 16.4.2018 | Unterschriebener Projekt-Init-Auftrag vom 1.6./15.6.2018 | Verzicht auf Projektauftrag am 20.8.2018 | Durch Vo am 24.10.2018; ProSa-Sitzung vom 12.11.2018 | Per 1.1.2019 |
| V-9 | Totalrevision Jagd-gesetz | VGD | ProSa-Sitzung vom 16.4.2018 | - | Unterschriebener Projekt-Auftrag vom 29.5./4.6.2018 | LRV 2020/321 vom 23.6.2020; Gesetz am 5.11.2020 beschlossen |  |
| V-10 | Methode Festsetzung Pflegenormkosten ambulant | VGD | ProSa-Sitzung vom 12.11.2018 | - | Unterschriebener Projekt-Auftrag vom 30.11.2018 | Durch Antrag an Regierungsrat an ProSa vom 9.12.2019 (RRB ist gleichzeitig Projektabschlussbericht) | vorgesehen am 1.1.2020 |
| V-11 | Aufgabenteilung und fiskalische Äquivalenz im KiJuZahnpflegeGesetz | VGD | ProSa-Sitzung vom 25.3.2019 | - | Unterschriebener Projekt-Auftrag vom 8.3.2019 |  |  |
| V-12 | Zusammenarbeit Kanton-Gemeinden in der Kultur | BKSD | ProSa-Sitzung vom 25.3.2019 |  |  | Sistiert bis Mitte Januar 2021; Beschluss ProSA 10.8.2020 |  |
| V-13 | Ressourcierung Schulleitungen Primarschulen | BKSD | ProSa-Sitzung vom 25.3.2019 | Unterschriebener Projekt-Init.-Auftrag vom 11.6.2019 |  | RRB vom 23.6.2020 | 1.8.2021 |
| V-14 | eUmzug | FKD | ProSa-Sitzung vom 26.8.2019 | Verzicht auf Projekt-Init.-Auftrag | Unterschriebener Projekt-Auftrag vom 31.07.2019 | RRB vom 15.9.2020 | 1.2.2020 1.9.2020 |
| V-15 | Gemeindeautonomie bei der Parkplatzerstellungspflicht | BUD |  | Verzicht auf Projekt-Init.-Auftrag |  |  |  |
| V-16 | Demenz und Pflegebedarfseinstufungssysteme | VGD |  |  | Freigabe Projektauftrag per Zirkulationsbeschluss ProSA 20.4.2020 | RRB vom 17.11.2020 |  |
| V-17 | Mietzinsbeitragsgesetz | FKD | ProSa vom 25.6.2018 | Verzicht auf Projekt-Init.-Auftrag: Beschluss ProSA 10.8.2020 | Unterschriebener Projekt-Auftrag vom 28.9.2020 |  |  |
| V-18 | Kantonales Integrationsprogramm KIP 2bis | SID |  | Unterschriebener PIA PAT ProSa 10.8.2020 | Freigabe Projektauftrag per Zirkulationsbeschluss ProSA 30.7.2020 |  |  |
| V-19 | Gemeindeermächtigung selektives frühes Sprachförderobligatorium | SID |  | Unterschriebener PIA vom 15. Mai 2020 für ProSA 10.8.2020 |  |  |  |
|  |  |  |  | VAGS PROJEKTE IN VORBEREITUNG |  |  |  |
| VV-3 | Restkostenfinanzierung Pflege für Personen mit Leistungen der Behindertehilfe | VGD BKSD FKD |  |  |  |  |  |
| VV-4 | Teilrevision Gemeindegesetz (politische Vorstösse) | FKD |  | Verzicht auf Projekt-Init.-Auftrag |  |  |  |
|  |  |  |  | VAGS PROJEKTE IN PRÜFUNG |  |  |  |
| VP-2 | Teilrevisionen Bevölkerungsgesetz / Zivilschutzgesetz- | SID |  |  |  | Kein VAGS-Projekt gemäss Beschluss PAT vom 14. August 2019 |  |
| VP-3 | Teilrevision Gesetz über die politischen Rechte | LKA |  |  |  | Kein VAGS-Projekt gemäss Beschluss PAT vom 22. Januar 2020 |  |
|  |  |  |  | VAGS THEMEN PARKPLATZ |  |  |  |
| VZ-1 | Verkehr und Mobilität (Hiltmann, 3.9.2017) | BUD |  | Bleibt gemäss Beschluss PAT vom 24. Mai 2019 vorerst auf dem Parkplatz. |  |  |  |

Erläuterungen

Initialisierungs-Phase (Hermes): Problemanalyse und grobe Lösungsbeschreibung – Produkt: Projektauftrag

Konzept-Phase (Hermes): Paritätische Erarbeitung der entsprechenden Rechtsnormen und deren Erläuterungen – Produkt: Entwurf der Landratsvorlage «Revision des ….gesetzes» zur Verabschiedung an den Landrat nach durchgeführter Vernehmlassung.

Realisierungs-Phase (Hermes): Parlamentarische Beratung und Beschlussfassung der Landratsvorlage und gegebenfalls Urnenabstimmung – Produkt: rechtskräftig revidiertes …gesetz

Einführungs-Phase (Umsetzungs-Phase) (Hermes): Vollzug des revidierten …gesetzes

ProSa = Prozess-Steuerungsausschuss